III ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE

per la realizzazione del Progetto “PRAGMA – Progetto Rapida Attuazione e Governance Misure Accordo Coesione e Sviluppo”– CUP: G44I18000020002 TRA

La REGIONE BASILICATA C.F. 80002950766 – (di seguito denominata “Regione”), con sede in Potenza, viale Vincenzo Verrastro, 8, rappresentato da Rocco Vittorio Restaino, Dirigente Generale pro tempore della Direzione Generale per lo sviluppo economico il lavoro e i servizi alla comunità domiciliata per la carica presso la sede di cui sopra

E

il FORMEZ PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle

P.A. , - C.F. 80048080636 - (di seguito denominato “Formez PA”) – P.I. 06416011002, con sede in Roma, Viale Carlo Marx, 15, 00137, Presidente e legale rappresentante Giovanni Anastasi, domiciliato per la carica presso la sede legale.

### PREMESSO CHE

- il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, all’articolo 24, recante la riorganizzazione di Formez PA, è intervenuto apportando modifiche agli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, attribuendo nuove funzioni all’Istituto;

- A norma del vigente Statuto del Formez:

- l’Associazione svolge attività di supporto all’implementazione delle riforme e alla diffusione dell’innovazione amministrativa nei confronti ed a favore degli Associati; svolge attività di supporto per le attività di coordinamento, sviluppo e attuazione del PNRR agli associati e al Dipartimento della Funzione Pubblica; supporta le attività di reclutamento di formazione e di sviluppo professionale del personale; svolge attività di fornitura di servizi e assistenza tecnica e supporto al PNRR, in particolare per i comuni fino a 5.000 abitanti; nonché ogni altra attività in coerenza con le finalità di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 6 (art. 3, comma 1);

- Formez può svolgere ogni altra attività attribuita mediante apposito accordo dal Dipartimento della funzione Pubblica o dalle altre amministrazioni di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 6, purché coerente con le finalità di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 6 (art. 3, comma 2);

- le attività affidate direttamente a Formez PA ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 3

sono da considerarsi attività istituzionali (art. 3, comma 4);

- Formez PA può altresì effettuare ogni attività connessa e funzionale alla missione istituzionale, anche a livello internazionale, compresi studi e ricerche di base e applicativi (art. 3, comma 5);

- per il principio di auto-organizzazione amministrativa di cui all’art. Articolo 7 comma 2 del

D. Lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 (Principio di risultato; Principio della fiducia; Principio dell'accesso al mercato);

- il c. 5 dell’art. 23 del D. Lgs. 36/2023 prevede che con proprio provvedimento l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25, e che tali obblighi informativi riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2;

- Formez PA è sottoposto al controllo dei propri associati che partecipano all’Assemblea degli

Associati.

- Formez PA opera unicamente in base agli indirizzi ed alle direttive emanate dall’Assemblea

degli Associati, la quale, in particolare:

  - approva il Piano Triennale delle attività e le relazioni annuali sullo stato di attuazione, deliberati dal Consiglio di amministrazione;

  - adotta il Regolamento di organizzazione, contabilità ed amministrazione;

  - approva il Bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;

- il Piano Triennale delle attività ed i relativi aggiornamenti annuali specificano le tipologie di attività che Formez PA, nell’ambito della propria missione istituzionale, è tenuto a svolgere per i propri Associati alle condizioni da questi ultimi determinate;

- le attività di Formez PA sono sovvenzionate prevalentemente dagli stanziamenti previsti dalla legge annuale sul bilancio dello Stato, dalle quote associative ed eventuali contributi degli associati, nonché da proventi, compresi eventuali corrispettivi per le attività svolte, riconosciuti dagli Associati in base a convenzioni e/o accordi stipulati nonché da altri soggetti nel rispetto dell’ordinamento comunitario europeo;

- in data 03/12/2018 è stata stipulata la convenzione tra il Formez PA e la Regione Basilicata per la realizzazione del “PRAGMA – Progetto Rapida Attuazione e Governance Misure Accordo Coesione e Sviluppo”– Regione Basilicata”. La stessa Convenzione del 03/12/2018 è già stata oggetto di due proroghe. La prima con Atto Aggiuntivo del 18/12/2020, con scadenza stabilita in data 02/12/2022, la seconda con Atto aggiuntivo del 02/12/2022 con scadenza stabilita in data 02/12/2025

### VISTO CHE

- con note del 16/12/2024 prot. n. E-057802/2024 e del 20/12/2024 prot. n. E- 059068/2024 la Regione Basilicata ha chiesto al Formez PA di sviluppare un’integrazione al progetto esecutivo allegato alla convenzione che preveda la prosecuzione delle attività progettuali fino al 30/06/2027 per un importo aggiuntivo di € 529.622,69 a valere sul Bilancio regionale e l’inserimento di una linea di attività specifica “Supporto PIAO”, per € 22.222,00 a valere sul bilancio regionale da realizzarsi nell’anno 2025 (Capitolo: U08270, Descrizione: SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE) per un importo aggiuntivo totale di € 551.844,69.

- Le attività oggetto del presente atto aggiuntivo risultano coerenti con le attività indicate nel citato art. 2 del D.lgs. 25 gennaio 2010, n. 6 e relative modifiche e integrazioni, e nello Statuto di Formez PA;

- in ragione di quanto sopra premesso e visto, le parti, con il presente III Atto Aggiuntivo, ridefiniscono il contenuto dell’art. 2, 3, 6 e dell’art.11 della Convenzione del 03/12/2018, nonché sostituiscono l’Allegato 1 del II Atto Aggiuntivo;

- sono fatte salve le premesse e quanto stabilito dagli articoli della Convenzione del 03/12/2018, del I Atto Aggiuntivo del 18/12/2020 e del II Atto aggiuntivo del 02/12/2022, non modificati con il presente Atto Aggiuntivo.

#### TUTTO CIO’ PREMESSO e VISTO, CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

#### Con il presente III Atto Aggiuntivo si affidano a FORMEZ PA, quale organismo in house, il prosieguo delle attività riguardanti la realizzazione del progetto di cui all’allegato tecnico rimodulato alla nuova scadenza del 30/06/2027.

#### L’impegno richiesto riguarderà le attività della Linea 1. Supporto al coordinamento, della Linea 2 Supporto all’attuazione, e l’introduzione della Linea 3. Supporto al PIAO, i cui contenuti sono esplicitati all’interno dell’allegato tecnico rimodulato (Allegato 1) che è parte integrante e sostanziale del presente III Atto Aggiuntivo.

#### Con il presente III Atto Aggiuntivo alla convenzione del 03/12/2018 (di seguito denominata Convenzione) si integrano come di seguito gli articoli della Convenzione medesima:

#### ART. 1

L’articolo 2 della Convenzione è così sostituito:

### ART. 2 - Oggetto

La Regione Basilicata – Direzione Generale per lo sviluppo economico, il lavoro e i servizi alla Comunità - si avvale del Formez PA per la realizzazione delle attività dettagliate nel

documento tecnico - progetto esecutivo (ALLEGATO 1) intitolato “PRAGMA – Progetto Rapida Attuazione e Governance Misure Accordo Coesione e Sviluppo”– Regione Basilicata” che sostituisce integralmente quello della convenzione.

### ART. 2

L’art. 3 della Convezione è così sostituito:

#### Art. 3– Durata

La presente convenzione ha durata fino al 30/06/2027, salvo eventuale proroga concessa previa autorizzazione della Regione Basilicata.

### ART. 3

L’art. 6 della Convenzione è così sostituito:

#### ART. 6 - Finanziamento e rendicontazione

La Regione, Direzione Generale per lo sviluppo economico, il lavoro e i servizi alla comunità, erogherà a Formez PA, a copertura dei costi sostenuti per le attività oggetto dell’affidamento appositamente documentati dal FormezPA, un finanziamento complessivamente pari a Euro 3.972.430,07 (tremilioninovecentosettantaduemilaquattrocentotrenta/0,7) fuori campo applicazione IVA in quanto attività istituzionale, così come articolato nel piano finanziario contenuto nel progetto esecutivo approvato dalla Regione medesima.

L’importo pari a Euro 3.972.430,07 sarà erogato nel modo seguente:

Il Formez PA ha presentato alla Regione Basilicata a valere sulla Convenzione rendiconti e anticipazioni	pari	ad	euro	3.154.501,94 (tremilionicentocinquantaquattrocinquecentouno/17). La prima tranche di pagamento di € 390.000,00 (trecentonovantamila/00) risulta incassata. La seconda tranche di pagamento € 390.000,00 (trecentonovantamila/00), risulta incassata. La terza tranche di pagamento € 812.488,97 (ottocentododicimilaquattrocentottantotto/97), risulta incassata. La quarta tranche di pagamento € 315.363,94 (trecentoquindicimilatrecentosessantatre/94) risulta

incassata. La quinta tranche di pagamento 574.468,87 risulta incassata. La sesta tranche di pagamento 221.219,46 risulta incassata. La settima tranche di pagamento 234.910,97 risulta incassata. L’ottava tranche di pagamento € 216.049,73 risulta incassata. Il restante importo, pari a euro € 817.928,13 (ottocentodiciasettenovecentoventotto/13) sarà erogato e rendicontato nel modo seguente:

- Pagamenti intermedi, con cadenza semestrale dalla stipula della presente convenzione, pari alle spese sostenute e rendicontate previa presentazione della seguente documentazione, firmata digitalmente dal Dirigente delegato:

  - formale richiesta di pagamento

  - relazione tecnica sulle attività svolte, articolata sulla base delle attività previste nel progetto esecutivo di cui all’art. 4 e che dia conto dello stato di avanzamento del progetto;

  - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 27 D. P. R. 28 dicembre 2000, n, 445) relativa alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività nel periodo di riferimento, così come descritte nella relazione tecnica di cui al punto precedente, che devono corrispondere a pagamenti effettuati;

  - rendiconto analitico delle spese effettivamente sostenute, almeno pari all’intero ammontare del primo rateo erogato e corrispondente alle attività realizzate nel periodo di riferimento, supportato dalla documentazione amministrativo-contabile comprovante le stesse e inserita nel portale denominato “Formez PA – Monitoraggio”,	accessibile	all’indirizzo	http://monitoraggioprogetti. formez.it/privatehome;

  - dichiarazione attestante l’adempimento di tutte le prescrizioni  fiscali  e

previdenziali.

- Il pagamento del saldo sarà disposto previa presentazione della seguente

documentazione, firmata digitalmente dal Dirigente delegato del Formez PA:

  - formale comunicazione della data di conclusione delle attività;

  - richiesta di erogazione del saldo;

  - relazione tecnica conclusiva sulle attività svolte, articolata sulla base delle attività previste nel progetto esecutivo;

  - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 27 D. P. R. 28 dicembre 2000, n, 445) relativa alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività nel periodo di riferimento, così come descritte nella relazione tecnica di cui al punto

precedente, che devono corrispondere a pagamenti effettuati;

  - rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute ad avvenuto completamento delle attività progettuali supportata dalla documentazione amministrativo-contabile comprovante le stesse e inserita nel portale denominato “Formez PA – Monitoraggio”, accessibile all’indirizzo http://monitoraggioprogetti. formez.it/privatehome;

  - dichiarazione attestante  l’adempimento  di  tutte  le  prescrizioni  fiscali  e

previdenziali.

La richiesta di saldo dovrà essere presentata completa della documentazione citata entro 90 giorni dalla data di conclusione delle attività.

Le note di debito relative a ciascuna erogazione dovranno essere emesse da Formez PA previa positiva valutazione della documentazione descritta da parte della Regione, che si esprimono nei 30 giorni successivi alla ricezione della stessa.

Le note debito devono essere indirizzate a:

Regione Basilicata - Direzione Generale per lo sviluppo economico, il lavoro e i servizi alla comunità- Via Vincenzo Verrastro, 8 – 85100 Potenza.

Le note debito devono riportare la seguente dicitura:

Progetto: “PRAGMA – Progetto Rapida Attuazione e Governance Misure Accordo Coesione

e Sviluppo”; codice univoco per la fatturazione elettronica: 7288I4.

La Regione potrà procedere alla verifica, anche a campione, di quanto dichiarato nelle sopra indicate dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. Eventuali variazioni tra le voci di spesa concernenti le diverse linee di attività previste nel quadro finanziario del progetto approvato, superiore al 20% dell’importo di ciascuna voce, dovranno essere motivate, preventivamente comunicate alla Regione e dalla stessa autorizzate. Ove si verificassero una non corrispondenza tra la rendicontazione dei costi e le previsioni contenute nel progetto

approvato, la Regione potrà riconoscere su motivata giustificazione tale variazione oppure potrà non riconoscere le spese relative alle parti del progetto modificato.

I costi interni (Formez PA) che saranno riconosciuti come costi generali (o indiretti) e saranno rendicontati a tasso forfettario, non potranno superare il 15% del costo personale interno ed esterno (Articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del Reg. 1303/2013).

### ART. 4

L’art. 11 della Convenzione è così sostituito:

#### Art. 11 -Riservatezza e Trattamento dei dati personali

- Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula della presente convenzione verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

- Entrambe le Parti si impegnano al rispetto del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, al D.lgs. n. 196/2003, vigente a seguito del D.lgs. n. 101/2018 con particolare riguardo a tutti i soggetti coinvolti nella procedura.

- Nell’ambito delle attività svolte da Formez PA in base alla presente Convenzione, lo

stesso assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali per conto della Regione quale Titolare del trattamento dati, e resta vincolato alle istruzioni fornite da quest’ultimo con separati atti, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016;

- Formez PA si impegna, altresì, a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie riguardanti l’amministrazione regionale, di cui fosse venuto a conoscenza in forza della presente Convenzione, senza formale autorizzazione dell’Amministrazione stessa e dei singoli dipendenti interessati, assicurando, in ogni

caso, la riservatezza in ordine a tutti i dati di cui entrerà in possesso, ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

- Ai sensi dell’art. 28, par. 2 del GDPR, Formez PA, in qualità di Responsabile del trattamento, potrà ricorrere alla nomina di ulteriori Responsabili solo previa autorizzazione scritta, generale o specifica, da parte della Regione.

### ART. 5

Per quanto non espressamente previsto o modificato dal presente III Atto Aggiuntivo si rinvia alle clausole della Convenzione sottoscritta il 03/12/2018 e successivi I e II Atto Aggiuntivo. Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt.21 e 40 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 come modificato ed integrato dal d.lgs. 26 agosto 2016 n.179.

Per la Regione Basilicata	Per il FormezPA

Il Dirigente generale	Il Presidente

#### Dott. __________________________	Dott. Giovanni Anastasi

Allegato 1

PROGETTO ESECUTIVO

## Il presente progetto esecutivo tiene conto della proroga temporale al 30/06/2027 delle attività previste dalla Convenzione firmata il 03/12/2018 (del I atto aggiuntivo del 18 dicembre 2020 e del II atto aggiuntivo del 02/12/2022) tra la Regione Basilicata e il Formez PA “PRAGMA - Progetto Rapida Attuazione e Governance Misure Accordo Coesione e Sviluppo” e sostituisce integralmente il progetto esecutivo di cui all’Allegato 1 della citata Convenzione (del I e del II atto aggiuntivo), a partire dalla sottoscrizione del III atto aggiuntivo.

Il presente documento riporta evidenziate in grassetto/sottolineato le modifiche apportate al progetto esecutivo allegato alla Convenzione stipulata il 3 dicembre 2018 (al I atto aggiuntivo del 18 dicembre 2020 e al II atto aggiuntivo del 02/12/2022), rispondendo alle esigenze esposte dalla Regione Basilicata con sue note del 16/12/2024 prot. n. E-057802/2024 e del 20/12/2024 prot. n. E-059068/2024.

1. ANAGRAFICA E SINTESI DEL PROGETTO

| Titolo del progetto | “PRAGMA - Progetto Rapida Attuazione e Governance Misure Accordo Coesione e Sviluppo” |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Piano strategico (FormezPA) | PS 4. Competitività territoriale |  |  |
| Committente | Regione Basilicata – Direzione Generale per lo sviluppo economico, il lavoro e i servizi alla comunità |  |  |
| Programma di riferimento (p. es. PON, POR, PAR, etc. | “Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e coesione per le regioni interessate dalle estrazione di idrocarburi liquidi o gassosi”, per supportare l'attuazione del 1°, 2°, 3°, 4°, 5° 6°Protocollo d’intesa sottoscritti dalla Regione Basilicata, dal 2016 al 2022 con il MiSE e il MEF |  |  |
| Area geografica di riferimento | REGIONE BASILICATA (Regioni meno sviluppate) |  |  |
| Importo commessa | 3.972.430,07 Euro (IVA esente in quanto attività istituzionale) |  |  |
| Data inizio | 3 dicembre 2018 | Data fine | 30 giugno 2027 |
| Obiettivo Generale | Rafforzamento amministrativo delle capacità strategiche e di realizzazione degli attori coinvolti, a vario titolo, nei processi attuativi degli interventi programmati |  |  |
| Obiettivi specifici | - accrescere le capacità d’indirizzo strategico e gestionale degli interventi integrati di sviluppo e coesione programmati; - migliorare le procedure attuative e i tempi di attuazione/rendicontazione. |  |  |
| Articolazione delle attività | Il progetto prevede tre linee di attività: - Supporto al coordinamento - Supporto all’attuazione - Supporto PIAO |  |  |

| Risultati attesi | - Rafforzamento del modello di governance del Programma d’interventi rispetto al presidio del funzionamento efficace ed efficiente dell’intera filiera attuativa; - Rafforzamento dell’intera filiera attuativa delle misure di sviluppo e coesione per le regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi o gassosi. |
| --- | --- |
| Destinatari del progetto | L’intervento è rivolto ai Dirigenti e funzionari della Direzione Generale per lo sviluppo economico, il lavoro e i servizi alla comunità della regione Basilicata. In una logica di sistema, inoltre, le azioni saranno rivolte anche al presidio dell’integrazione e del coordinamento con gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nell’attuazione degli interventi previsti nel 1°, 2°, 3°, 4°, 5°e 6° Protocollo d'intesa. |
| Principali prodotti | Le tipologie di prodotti previste sono: - sistemi informativi - manualistica - check list (istruttorie, controlli, …) - reportistica (avanzamento fisico-finanziario, rendicontazione, …) - format provvedimenti di attuazione (bandi/avvisi pubblici, atti amministrativi, …) - linee guida - slide - test di autovalutazione |

2. QUADRO DI COERENZA DEL PROGETTO

| Obiettivo Generale |  |  | Precondizioni e criticità |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Supportare la Direzione Generale per lo sviluppo economico, il lavoro e i servizi alla comunità della Regione Basilicata nella definizione ed implementazione di un adeguato sistema di governo delle misure di coesione e sviluppo (11°, 2°, 3°, 4°, 5°e 6° protocollo d’intesa), attraverso un’azione di sistema finalizzata al rafforzamento amministrativo sia delle capacità strategiche che operative dell’insieme degli attori coinvolti, sia interni che esterni alla struttura organizzativa della Direzione. |  |  | Forte commitment politico e tecnico ed individuazione delle figure apicali cui l’intervento è rivolto. Individuazione delle risorse umane con competenze e professionalità adeguate alla realizzazione delle singole linee di attività. |  |  |
| Fabbisogni | Obiettivi Specifici | Linea di attività | Risultati attesi | Indicatori di Risultato | Indicatori di output |
| Esigenza di: rafforzare le competenze del personale della Direzione Generale per lo sviluppo economico, il lavoro e i servizi alla comunità e della intera filiera degli attuatori, migliorare l’efficacia ed efficienza della struttura che opera a supporto | Accrescere le capacità d’indirizzo strategico e gestionale degli interventi integrati di sviluppo e coesione programmati | Linea 1 - Supporto al coordinamento | Rafforzamento del modello di governance del Programma d’interventi rispetto al presidio del funzionamento efficace ed efficiente dell’intera filiera attuativa | Riduzione dei tempi di attuazione dei bandi/avvisi | Nr. di nuovi format di provvedimenti Nr. di linee guida Nr. di check list |
|  | Migliorare le procedure attuative e i tempi di attuazione/ren dicontazione | LINEA 2: Supporto all’attuazione | Rafforzamento dell’intera filiera attuativa delle misure di sviluppo e coesione ovvero delle competenze degli attori coinvolti, a vario titolo, nei processi di attuazione | Incremento della qualità e della velocità di spesa del Programma d’interventi Riduzione dei ricorsi gerarchici | Nr. di giornate di affiancamento formativo Nr. Focus group |

| dell’attuazion e delle misure di sviluppo e coesione, migliorare le performance di spesa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rafforzare le competenze degli Uffici della Direzione Generale per lo sviluppo economico il lavoro e i servizi alla comunità in attuazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazion e 2024-2026 (P.I.A.O.) | Linea 3 – Supporto al PIAO | Incremento delle competenze degli attori regionali sui temi indicati nel PIAO dalla Direzione Generale per lo sviluppo economico il lavoro e i servizi alla comunità | Giornate di affiancamento o di assistenza erogate /previste | Giornate di affiancamento o di assistenza erogate /previste |

3. ANALISI DI CONTESTO

Con i Protocolli d’intesa sottoscritti, rispettivamente in data 20 dicembre 2016 e il 4 dicembre 2017, 2018 e del 2019, 2020, 2021, 2022 il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e la Regione Basilicata, ciascuno nel quadro dei rispettivi ordinamenti e competenze, si sono impegnati a dare attuazione all’art. 45 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stato istituito il “FONDO PREORDINATO ALLA PROMOZIONE DI MISURE DI SVILUPPO ECONOMICO E COESIONE PER LE REGIONI INTERESSATE DALLE ESTRAZIONI DI IDROCARBURI LIQUIDI O GASSOSI”.

Tale Fondo prevede un ristoro economico per le regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi o gassosi, calcolato in proporzione alle produzioni ivi ottenute.

Le stesse regioni sono, però, vincolate a destinare detto ristoro economico a specifici interventi condivisi con i Ministeri di riferimento -MiSE e MEF- e declinati poi nei relativi Protocolli d’Intesa.

Nello specifico, il 1° e il 2° Protocollo d’intesa sottoscritti dalla Regione Basilicata prevedono l’attuazione di un insieme strutturato di misure di sviluppo e coesione per un ammontare complessivo di € 142.219.093,00. Il 3°, 4°, 5°e 6° Protocollo d’intesa sottoscritti dalla Regione Basilicata prevedono l’attuazione di un insieme strutturato di misure di sviluppo e coesione.

Per l’attuazione delle citate intese è costituito presso il MiSE un Comitato di coordinamento composto da 3 membri di cui uno in rappresentanza del MiSE, uno in rappresentanza del MEF e uno in rappresentanza della Regione Basilicata.

La Regione Basilicata è tenuta a: i) trasmettere annualmente un rendiconto complessivo sullo stato di attuazione dei progetti al Comitato di coordinamento; ii) alimentare il “Registro nazionale degli aiuti di Stato” per quanto attiene agli aventi natura di incentivi alle imprese; iii) trasmettere, a conclusione di ciascun intervento, al Comitato di coordinamento una relazione finale con rendicontazione dei risultati conseguiti.

Per la Regione Basilicata, il titolare dell’attuazione dei Protocolli d’intesa è la Direzione Generale per lo sviluppo economico, il lavoro e i servizi alla comunità.

La stessa Direzione, tenuto conto, della complessità attuativa degli interventi previsti, dei consolidati rapporti di collaborazione e dell’esperienza maturata dal FormezPA, in Regione Basilicata, in tema di supporto all’attuazione di programmi complessi (PSR, Dossier Matera 2019, Programmi speciali Val d’Agri e Senisese, etc.), ha chiesto di essere accompagnato nella definizione ed implementazione di un modello di governance interno ed esterno, finalizzato al coordinamento, all’attuazione e alla sorveglianza degli interventi previsti dalle intese.

L’intervento previsto dal presente progetto prevede azioni integrate che si propongono di:

- supportare lo Staff di coordinamento regionale, dei Protocolli d’intesa, nella progettazione, implementazione e revisione della struttura organizzativa, nonché dei sistemi gestionali a supporto dei processi decisionali, anche, attraverso l’innesto di expertise funzionali e/o la realizzazione di interventi di accompagnamento formativo volti al miglioramento continuo dei processi di attuazione. Inoltre, supportare tale staff di coordinamento nei rapporti con il livello centrale (stato di avanzamento periodico, la relazione finale di progetto, gestione registro aiuti).

- affiancare in fase di realizzazione i titolari/beneficiari dei singoli interventi, nell’attuazione delle singole attività attraverso la progettazione e l’implementazione di strumenti appropriati atti a garantire, data la quantità e complessità degli elementi coinvolti, le condizioni necessarie affinché il processo sia efficace ed efficiente, ai risultati attesi e al rispetto del budget.

Ai fini della sua concreta efficacia le attività pianificate nel presente progetto, potranno essere modificate/integrate in funzione di casi di specifica criticità (rilevanza e diffusione delle problematiche).

4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

  - PREPARAZIONE

| OBIETTIVO SPECIFICO | Definire, in stretto collegamento con la Direzione Generale per lo sviluppo economico, il lavoro e i servizi alla comunità della Regione Basilicata impegnato nell’attuazione delle misure di sviluppo e coesione, un piano coordinato di attività volto a definire una puntuale analisi dei bisogni. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | Nell’attività di preparazione sono comprese le attività comuni a tutto il progetto e le attività riferite alle singole linee di intervento. Allo scopo di conseguire gli obiettivi del progetto sarà prioritariamente realizzata un'attività di analisi dei fabbisogni, attraverso un confronto diretto con la Committenza volto all’individuazione del target cui destinare le diverse attività di assistenza, alla definizione dei profili professionali da impegnare nella realizzazione delle attività e alla temporizzazione delle stesse. Il coinvolgimento della Committenza sarà realizzato mediante una serie di interviste semi-strutturate e focus group di approfondimento. |  |  |  |
| DESTINATARI | Dirigenti e funzionari della Direzione Generale per lo sviluppo economico, il lavoro e i servizi alla comunità della Regione Basilicata impegnati nell’attuazione delle misure di sviluppo e coesione. |  |  |  |
| RISULTATI | Aver strutturato nel dettaglio un set di attività di affiancamento coerente con le esigenze relative all’attuazione del programma d’interventi. Innalzamento del livello di consapevolezza da parte di tutti gli attori coinvolti sui rischi e il livello di complessità a cui è esposto il processo attuativo dei protocolli d’intesa. |  |  |  |
| PRODOTTI | Progetto di dettaglio delle singole attività, caratteristiche degli expertises di progetto, format monitoraggio progettuale e format report di avanzamento progettuale |  |  |  |
| TEMPI | Dal | 3 dicembre 2018 | Data fine | 31 luglio 2019 |

# REALIZZAZIONE

| OBIETTIVO SPECIFICO | Rafforzamento amministrativo delle capacità strategiche e di realizzazione degli attori coinvolti, a vario titolo, nei processi attuativi degli interventi programmati. |
| --- | --- |

| DESCRIZIONE | Il progetto prevede tre linee di attività: - Supporto al coordinamento - Supporto all’attuazione - Supporto PIAO Linea 1 – Supporto al coordinamento prevede le azioni: - Supporto alla Direzione Generale per lo sviluppo economico, il lavoro e i servizi alla comunità per il coordinamento degli interventi del 1°, 2°, 3°, 4°, 5°e 6° Protocollo d’intesa. L’azione è finalizzata a sviluppare un efficace coordinamento e controllo dell’attuazione, sia delle misure di sviluppo che delle misure di coesione, contenute nelle intese e a migliorarne l’efficacia realizzativa. - Supporto alla comunicazione e diffusione dei risultati del programma degli interventi del 1°, 2°, 3°, 4°, 5°e 6° Protocollo d’intesa. L’azione è finalizzata a sviluppare la comunicazione come leva strategica di governo e fattore di armonizzazione del rapporto tra la programmazione e la fruizione dei benefici apportati dalle attività alla comunità locale. Linea 2 – Supporto all’attuazione prevede la seguente azione: 2.1 Supporto nell’implementazione dei dispositivi di attuazione. L’accompagnamento del FormezPA è finalizzato a sviluppare le competenze per migliorare il processo attuativo in termini di efficienza ed efficacia. Esso riguarda l’affiancamento on the job ai titolari/beneficiari sulle procedure attuative e sull’alimentazione dei sistemi di attuazione/monitoraggio sia regionali che centrali. Linea 3 – Supporto al PIAO 3.1 Supporto al PIAO ha l’obiettivo di rafforzare le competenze degli Uffici della Direzione Generale per lo sviluppo economico il lavoro e i servizi alla comunità in attuazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 (P.I.A.O.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESTINATARI | L’intervento è rivolto ai Dirigenti e funzionari della Direzione Generale per lo sviluppo economico, il lavoro e i servizi alla comunità della Regione Basilicata. In una logica di sistema, inoltre, le azioni saranno rivolte anche al presidio dell’integrazione e del coordinamento con gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nell’attuazione degli interventi previsti nel 1°, 2°, 3°, 4°, 5°e 6° Protocollo d'intesa. |  |  |  |
| RISULTATI ATTESI | - Rafforzamento del modello di governance del Programma d’interventi rispetto al presidio del funzionamento efficace ed efficiente dell’intera filiera attuativa; - Rafforzamento dell’intera filiera attuativa delle misure di sviluppo e coesione per le regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi o gassosi. |  |  |  |
| PRODOTTI | Gli output previsti sono relativi a: - sistemi informativi - manualistica - check list (istruttorie, controlli, …) - reportistica (avanzamento fisico-finanziario, rendicontazione, …) - format provvedimenti di attuazione (bandi/avvisi pubblici, atti amministrativi, …) - linee guida - slide - test di autovalutazione - N° 60 ore formative realizzate |  |  |  |
| TEMPI | Dal | 3 dicembre 2018 | Data fine | 30 giugno 2027 |

  - DIREZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE AMMINISTRATIVA

| OBIETTIVO SPECIFICO | Raggiungere gli obiettivi prefissati dal progetto, attraverso la guida del team di progetto e il coordinamento delle attività programmate, nel rispetto della tempistica e nell’interlocuzione con il committente. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | Queste attività sono relative alla responsabilità del coordinamento di progetto, che concorrono al conseguimento degli obiettivi progettuali durante la fase di Realizzazione, nonché le attività di guida e di supporto al team tecnico ed amministrativo di progetto affinché operi in sintonia e porti a conseguimento i compiti assegnati. La direzione, il coordinamento e l’amministrazione del progetto sono assicurati da Formez PA. E’ previsto un responsabile della convenzione, che mantiene i rapporti istituzionali con la Regione Basilicata, un responsabile di progetto che garantisce la realizzazione delle attività e che cura il raccordo con tutti gli uffici di staff del Formez PA. La direzione di progetto è un processo continuo e tutte le attività di tipo trasversale sono garantite da uno Staff di supporto al coordinamento che assicura modalità operative omogenee e coordinamento tecnico e metodologico. L’intervento viene realizzato da Formez PA in costante raccordo con la Regione Basilicata con cui vengono condivise le scelte strategiche e attuative del progetto. Sono previste riunioni periodiche e contatti continui con la Direzione Generale per lo sviluppo economico, il lavoro e i servizi alla comunità, anche per un eventuale rimodulazione delle attività progettuali, laddove ne emergesse il fabbisogno. Tale fase comprende anche le attività di comunicazione interna (tra il gruppo di lavoro) ed esterna (con il committente e i referenti regionali) con particolare riguardo al dialogo continuo con tutti i referenti regionali che saranno di volta in volta coinvolti nel valutare costantemente l’efficacia degli interventi. |  |  |  |
| DESTINATARI | Referenti della Regione Basilicata, Direzione Generale per lo sviluppo economico, il lavoro e i servizi alla comunità |  |  |  |
| PRODOTTI | - Relazioni periodiche sull’andamento del progetto - Relazione tecnica finale - Rendiconti finanziari |  |  |  |
| RISULTATI | Efficace ed efficiente gestione del progetto e delle attività previste |  |  |  |
| TEMPI | Dal | 3 dicembre 2018 | al | 30/06/2027 |

5. DESCRIZIONE DELLE RISORSE UMANE IMPEGNATE NEL PROGETTO

Il progetto è gestito con un gruppo di lavoro di tecnici interni a Formez PA con competenze specifiche ed esperienze consolidate di Formez PA (accompagnamento FSC, PO FEASR, FESR ed FSE) in tema di politiche di sviluppo territoriali in Regione Basilicata ed in altre regioni.

Il gruppo di lavoro interno a Formez PA, insieme ai referenti tecnici regionali e ad un gruppo di esperti esterni, costituisce una task force per l’affiancamento alla regione che va ad operare con le seguenti modalità attuative:

    - giornate di affiancamento consulenziale

    - realizzazione di prodotti e servizi.

Le figure professionali interne che compongono il gruppo di lavoro impegnato nella realizzazione del progetto con indicazione del costo massimo a giornata sono:

| Profilo/Ruolo | Costo max gg. |
| --- | --- |
| Dirigente referente della convenzione | 550,00 € |
| Responsabile di progetto | 380,00 € |
| Dirigente Sviluppo e innovazione PA | 800,00 € |
| Responsabile Rendicontazione | 380,00 € |
| Responsabile budgeting e monitoraggio economico | 380,00 € |
| Referente budgeting e monitoraggio economico | 360,00 € |
| Responsabile Programmazione e monitoraggio impegni risorse interne | 360,00 € |
| Referente amministrazione del personale (Buste paga collaboratori) | 360,00 € |
| Responsabile Gestione Amministrativa | 360,00 € |
| Referente Programmazione e monitoraggio impegni risorse interne | 350,00 € |
| Referente Contrattualistica | 320,00 € |
| Referente Gestione amministrativa | 300,00 € |
| Referente ICT | 300,00 € |
| Referente Rendicontazione | 300,00 € |
| Supporto Monitoraggio tecnico | 300,00 € |
| Supporto Contrattualistica | 280,00 € |
| Supporto al coordinamento | 280,00 € |
| Segreteria Direzione Capacity Building per i territori | 240,00 € |
| Segreteria Direzione Sviluppo e innovazione PA | 240,00 € |
| Responsabile Reclutamento risorse esterne | 360,00 € |
| Referente Reclutamento risorse esterne | 320,00 € |
| Assistente al coordinamento | 300,00 € |
| Segreteria di progetto | 220,00 € |

| Profilo/Ruolo | Costo max gg. |
| --- | --- |
| Dirigente referente della convenzione | 650,13 € |
| Responsabile di progetto | 270,56 € |
| Dirigente referente della convenzione poi Dirigente Sviluppo e innovazione PA | 771,50 € |
| Responsabile rendicontazione | 347,01 € |
| Referente Budgeting e monitoraggio economico | 324,00 € |
| Referente monitoraggio e programmazione impegni risorse interne | 314,36 € |
| Referente contrattualistica | 243,00 € |
| Referente Gestione Amministrativa | 237,98 € |
| Referente ICT | 218,46 € |
| Referente rendicontazione | 208,68 € |
| Supporto al coordinamento | 215,14 € |
| Segreteria Direzione Capacity Building per i Territori | 210,67 € |
| Referente Reclutamento risorse esterne | 261,93 € |
| Assistente al coordinamento | 253,78 € |
| Segreteria di progetto | 201,19 € |
| Segreteria di progetto (sede di Roma) | 176,17 € |
| Coordinatore linea | 345,54 € |
| Dirigente Amministrazione finanza e controllo | 771,61 € |
| Esperto tematico fondi strutturali | 312,10 € |
| Referente amministrazione e finanza e controllo | 264,60 € |
| Referente Applicazioni gestionali | 220,79 € |
| Referente area supporto tecnico | 236,35 € |
| Referente monitoraggio tecnico | 291,11 € |
| Responsabile Contrattualistica | 445,30 € |
| Segreteria area di produzione | 243,95 € |
| Supporto Controllo di Gestione | 271,43 € |
| Supporto monitoraggio fisico e finanziario | 201,74 € |
| Supporto tecnico documentale | 186,66 € |

Le risorse specialistiche esterne comprendono esperti, di contenuto e metodologico che vengono selezionate attraverso una procedura pubblicata sul sito di Formez PA. Nello specifico, FormezPA procede alla pubblicazione sul proprio sito Internet (www.formez.it) sezione “Candidati e lavora con noi” alla voce “Avvisi pubblici” che rimanda al portale reclutamento della PA gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica (www.inpa.gov.it). A seguire, si procede con la fase di valutazione delle candidature pervenute ad opera di una commissione di valutazione appositamente istituita che consta di due fasi: valutazione dei curricula e colloqui individuali con i candidati.

Le risorse specialistiche esterne, reclutate sulla convenzione in essere, hanno seguito la seguente classificazione data per livello di seniority fino al 31/12/2024:

| SENIORITY | LIV. |
| --- | --- |
| 0-1 ANNO | 5 |
| 1-3 ANNI | 4 |
| 3-5 ANNI | 3 |
| 5-10 ANNI | 2 |
| OLTRE 10 ANNI | 1 |

Con i seguenti massimali di compenso:

| SENIORITY | LIV. | COMPENSO GG | MAX ANNUALE |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1 ANNO | 5 | € 90,00 | € 13.500,00 |
| 1-3 ANNI | 4 | € 140,00 | € 19.600,00 |
| 3-5 ANNI | 3 | € 180,00 | € 23.400,00 |
| 5-10 ANNI | 2 | € 288,00 | € 35.000,00 |
| OLTRE 10 ANNI | 1 | € 378,00 | € 46.000,00 |

Dal 1 gennaio 2025 la classificazione data per livello di seniority sarà la seguente:

| Seniority | Anni di esperienza |
| --- | --- |
| JUNIOR | fino a 3 |
| MIDDLE | > 3 |
| SENIOR | > 7 |
| SENIOR EXPERT | > 10 |

Con i seguenti massimali di compenso:

| Seniority | Anni di esperienza | Compenso per gg/persona (€) | Compenso massimo annuo (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| JUNIOR | fino a 3 | 150,00 € | 20.100,00 € |
| MIDDLE | > 3 | 250,00 € | 33.500,00 € |
| SENIOR | > 7 | 350,00 € | 46.900,00 € |
| SENIOR EXPERT | > 10 | 450,00 € | 60.300,00 € |

6. INDICATORI

Gli indicatori di risultato e realizzazione del progetto sono:

| INDICATORI DI RISULTATO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OBIETTIVO SPECIFICO DI RIFERIMENTO | ATTIVITÀ | DESCRIZIONE INDICATORE | VALORIZZAZIONE E FONTI DI VERIFICA |
|  |  | Giornate di |  |
|  |  | affiancamento o |  |
| Accrescere le capacità d’indirizzo strategico e gestionale degli interventi integrati di sviluppo e coesione programmati Migliorare le procedure attuative e i tempi di attuazione/rendicontazione | Linea 1 e 2 | di assistenza erogate /previste Customer satisfaction del vertice amministrativo delle amministrazioni cui l’ente eroga | ∆≥80% Monitoraggio progetto ∆≥80% Rilevazione diretta |
|  |  | Assistenza tecnica |  |
| Rafforzare le competenze degli Uffici della Direzione Generale per lo sviluppo economico il lavoro e i servizi alla comunità in attuazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 (P.I.A.O.) | Linea 3 | Giornate di affiancamento o di assistenza erogate /previste | Giornate di affiancamento o di assistenza erogate /previste |

| INDICATORI DI REALIZZAZIONE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OBIETTIVO SPECIFICO DI RIFERIMENTO | ATTIVITÀ | DESCRIZIONE INDICATORE | VALORIZZAZIONE E FONTI DI VERIFICA |
| Accrescere le capacità d’indirizzo strategico e gestionale degli interventi integrati di sviluppo e coesione programmati | Linea 1 e 2 | Giornate di affiancamento o di assistenza erogate /previste Customer satisfaction del vertice amministrativo delle amministrazioni cui l’ente eroga Assistenza tecnica | n. 2.200 Monitoraggio progetto |
| Rafforzare le competenze degli Uffici della Direzione Generale per lo sviluppo economico il lavoro e i servizi alla comunità in attuazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 (P.I.A.O.) | Linea 3 | Giornate di affiancamento o di assistenza erogate /previste | n. 20 Monitoraggio progetto |

7. COSTI

La previsione di costi è pari a € 3.972.430,07 (esente IVA in quanto attività istituzionale) ed è articolata come riportato nel seguente tabella:

| Articolazione Voci di Budget | Vigente TOTALE PER VOCE DI BUDGET |  | Rimodulato TOTALE PER VOCE DI BUDGET |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Importo | % su Totale di Budget | Importo | % su Totale di Budget |
| Preparazione* | € 55.128,69 | 2% | 55.128,69 € | 1% |
| Realizzazione | € 2.877.549,97 | 84% | 3.299.540,78 € | 83% |
| Linea 1 - Supporto al coordinamento | € 1.628.036,90 | 48% | 1.866.778,34 € | 47% |
| Linea 2 - Supporto all’attuazione | € 1.249.513,07 | 37% | 1.410.540,22 € | 36% |
| Linea 3 - Supporto al PIAO |  | 0% | 22.222,22 € | 1% |
| Coordinamento, rendicontazione e gestione amministrativa* | € 186.606,72 | 5% | 225.696,44 € | 6% |
| Altri costi diretti (beni strumentali) | € 0,00 | 0% | € - | 0% |
| Totale costi diretti | € 3.119.285,38 | 91% | 3.580.365,91 € | 90% |
| Costi generali (o indiretti) | € 301.300,00 | 9% | 392.064,16 € | 10% |
| TOTALE | € 3.420.585,38 | 100% | 3.972.430,07 € | 100% |

* Valore rideterminato a seguito della conclusione della fase di Preparazione

8. Cronoprogramma

2018

2019

2020

2021

2023

2024

2025

2026

2027

ATTIVITA'	1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 1 trimestre 2 trimestre

Preparazione Realizzazione

Linea 1

Linea 2

Linea 3

Direzione e Coordinamento